## Hoja1
Backlog DulcesTic
SPRINT | TAREAS | TOTAL SEMANAS
1 | CREAR DOCUMENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS | 1 SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO EN TRELLO
1 | CREAR REPOSITORIO EN GITHUB
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | CREAR BASE DE DATOS
2 | CREAR PAGINA DE INICIO DE LA TIENDA | 1 SEMANA
2 | CREAR PAGINA DETALLES DEL PRODUCTO
2 | CREAR PAGINA CHECKOUT DE LOS PRODUCTOS
2 | CREAR FORMULARIOS DE CREACIÓN DE CUENTA Y LOGIN
2 | CREAR FORMULARIO PAGO DE LOS PRODUCTOS
2 | CREACIÓN ESTANTE DE LOS PRODUCTOS | 1 SEMANA
3 | ADICIONAR DISEÑO A LAS DIFERENTES PAGINAS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO AL LOS FORMULARIOS
4 | IR ADICIONANDO CÓDIGO JAVASCRIPT | 2 SEMANAS

## sprint 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR ALCANCE DEL PROYECTO | GRUPO DESARROLLO | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | JOSE ARCHILA | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | JOSE ARCHILA | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR REPOSITORIO | JOSE ARCHILA | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR BASE DE DATOS | GRUPO DESARROLLO | 01/09/2021 | 01/09/2021

## sprint 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | JOSE ARCHILA | 06/09/2021 | 06/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE LIBROS HTML | JOSE ARCHILA | 07/09/2021 | 07/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE AUTORES HTML | JOSE ARCHILA | 08/09/2021 | 08/09/2021
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE SOCIOS HTML | JOSE ARCHILA | 09/09/2021 | 09/09/2021
CREAR FORMULARIO PARA REALIZAR PRESTAMOS | JOSE ARCHILA | 10/09/2021 | 10/09/2021
CREAR FORMULARIO PARA DEVOLVER LIBROS HTML | JOSE ARCHILA | 11/09/2021 | 11/09/2021